УТВЕРЖДАЮ

Начальник МОУО – Управление образованием ТГО

___________________/С.Г.Рожина

___________________

(дата)

ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 12 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

на 2020-2021

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде: свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий Поддерживать актуальность информации об образовательной организации на официальном сайте ОО Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следующих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздел Часто задаваемые вопросы техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: · в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | Поддерживать актуальность информации об образовательной организации на официальном сайте ОО Проводить мониторинг 1 раз в неделю Добавить на сайт раздел «Часто задаваемые вопросы» Обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг. Разработать и разместить анкету для опроса граждан и разместить ее на сайте. | 2020-2021 мониторинг1 раз в неделю 03.02. 2020 03.02. 2020 | делопроизводитель Делопроизводитель Делопроизводитель | Приведено в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации Размещена информация об учебных планах, реализуемых образовательных программ с приложением их копий Размещена на официальном сайте информация о способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирования http://mkdouds12.my1.ru/index/obratnaja_svjaz/0-34 Имеется техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг. https://bus.gov.ru/pub/info-card/211537 На сайте размещена Инструкция по работе с сайтом ГМУ и ссылка для оценки нашего учреждения. http://mkdouds12.my1.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_obrazovanija/0-92 Размещена информация в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году» ( 14 .12.2019) http://mkdouds12.my1.ru/index/roditeljam/0-24 Размещены на сайте: информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (сентябрь 20190 http://mkdouds12.my1.ru/index/obrazovanie/0-15 Размещен баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru ( сентябрь 2019) http://mkdouds12.my1.ru | 17.01 2020 Дата последнего мониторинга 28.05.2020 06.05.2020 23.01.2020 23.01.2020 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: · наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью |  |  |  | Нет возможности выделения комфортной зоны отдыха по причине отсутствия свободных помещений и не предусмотрено техническим паспортом. |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов образовательно-развивающие программы (недостаток оплата) оснащение наличие парковки | Провести ремонт буфетных комнат. Провести ремонт фасада здания Разработать программы по дополнительному образованию Пройти процедуру лицензирования дополнительных образовательных услуг Приобрести оборудование для игр детей на свежем воздухе, развивающие игры, конструктор. Оборудование парковки | 1-20 юля 2020 1-30 Июня2021 До 20 мая 2020 Июнь 2020 июль 2020 июнь 2021 Май 2021 |  | Составлена смета и проведена экспертиза сметы на ремонт буфетных комнат. Составлена смета на ремонт фасада здания (ноябрь 2019) Начаты работы по оборудованию парковки | Ноябрь 2019 21.05.2020 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: · наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) · наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов · наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов · наличие сменных кресел-колясок · наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: · дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации · дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля · предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Оборудовать входные группы пандусами Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов Приобрести сменное кресло-коляску Обеспечить дублирование информации для инвалидов по слуху и зрению. Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Разработать положение о предоставлении инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика | май 2021 Май 2021 июль 2021 апрель 2021 апрель 2021 21 декабря 2020 | Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий | В проекте парковки выделено место стоянки стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудование адаптированных лифтов, поручней и расширенных дверных проемов, технически невозможно. Оборудование специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений технически невозможно. |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | 1 раз в полугодие на общем собрании трудового коллектива, проводить беседы о соблюдении профессиональной этики 1 раз в год проводить анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности уровнем доброжелательности и вежливости работников | 12.03.2020 09.10.2020 12.05.2021 29.05.2020 27.05.2021 | Заведующий Заведующий | На собрании трудового коллектива рассмотрен вопрос о соблюдении профессиональной этики | 20.03.2020 |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | Проводить анкетирование родителей, с целью выявления уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | 29.05.2020 27.05.2021 | Заведующий |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Добиваться 100% показателя удовлетворенности родителями всестороннего развития воспитанников, качественной подготовки воспитанников к школе, удовлетворенности взаимоотношения с педагогами и администрацией и 100% участия родителей в жизни детского сада. | 2020-2021 | Заведующий |  |  |